РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_. \_\_\_. 2018 | № | ст-ца Обливская |

 Об утверждении

муниципальной программы Обливского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

В соответствии с постановлением Администрации Обливского района от 17.09.2018 № 131 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обливского района» и постановлением Администрации Обливского района от 16.09.2018 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обливского района»,

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Обливского района Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению № 1. 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликовании, но не раннее 1 января 2019 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года правовые акты по перечню согласно приложения № 2.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Авангард» (Е.А. Копаненко) опубликовать данное постановление.

5. Информационно-аналитическому сектору Администрации Обливского района (Н.В. Юмагуловой) разместить, настоящее постановление на официальном сайте Администрации района в разделе «Программы».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Обливского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Г.В. Лагутина.

Глава Администрации Обливского района А.А. Деревянко

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

 Приложение № 1

 к постановлению Администрации

 Обливского района

 от №

Муниципальная программа Обливского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Обливского района

|  |
| --- |
| «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| Наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа Обливского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства Администрации Обливского района; Администрации сельских поселений Обливского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1.Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Обливского района;Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса Обливского района. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | -повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов -Улучшение состояния водных объектов района, повышение безопасности ГТС;-Совершенствование системы сбора, вывоза и утилизации отходов;- Озеленение территории Обливского района;-Формирование экологической культуры населения Обливского района. |
| Задачи муниципальной программы | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, повышение безопасности ГТС, формирование системы организации сбора, вывоза и утилизации отходов, сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий района, повышение уровня экологического образования и просвещения населения района. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках Дней защиты от экологической опасности «Экология-Безопасность-Жизнь»; количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах); охват населения услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов; ежегодная высадка саженцев декоративных деревьев;увеличение покрытой лесом площади. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2030 годы.Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы   | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019-2030 годах – 552 тыс. рублей, в том числе:за счет областного бюджета –0 тыс. рублей, в том числе:в 2019 год – 0 тыс. рублей;в 2020 год – 0 тыс. рублей;в 2021 год – 0 тыс. рублей;в 2022 год – 0 тыс. рублей;в2023 год – 0 тыс. рублей;в 2024 год - 0 тыс. рублей;в 2025 год - 0 тыс. рублей;в 2026 год – 0 тыс. рублей;в 2027 год – 0 тыс. рублей;в 2028 год – 0 тыс. рублей;в 2029 год – 0 тыс. рублей;в 2030 год – 0 тыс. рублей;за счет бюджета Обливского района –552 тыс. рублей, в том числе:в 2019 год - 552 тыс. рублей;в 2020 году – 0 тыс. рублей;в 2021 году – 0 тыс. рублей;в 2022 году– 0 тыс. рублей;в 2023 году– 0 тыс. рублей;в 2024 году– 0 тыс. рублей;в 2025 году– 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей;в 2029 году – 0 тыс. рублей;в 2030 году – 0 тыс. рублей.Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха; повышение экологической культуры населения, обеспечение его, объективной информацией о состоянии окружающей среды;повышение уровня безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений;увеличение доли сельскохозяйственных предприятий и других организаций, не допустивших проведения сельскохозяйственных палов и выжиганий сухой растительности; ежегодная высадка саженцев декоративных деревьев, высаженных на территории Обливского  |

 1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Обливского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы Ответственный исполнитель | – | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Обливского района» (далее – подпрограмма)Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района |
|  |  |  |
| Соисполнитель подпрограммы  | – | отсутствует |
| Участники подпрограммы | – | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства Администрации Обливского района; Администрации сельских поселений Обливского района |
| Програмно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют  |
| Цель подпрограммы  | – | повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций |
| Задача подпрограммы  | – | Формирование системы организации сбора, вывоза и утилизации отходов; |
| Целевые индикаторыи показатели подпрограммы | – | охват населения услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов; ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и свалочных очагов на территории района; |
| Этапы и срокиреализации подпрограммы | – | срок реализации подпрограммы:2019 – 2030 годы.Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2019 – 2030 годах составляет – 550 тыс. рублей, в том числе: за счет областного бюджета –0 тыс. рублей, в том числе:в 2019 год – 0 тыс. рублей;в 2020 год – 0 тыс. рублей;в 2021 год – 0 тыс. рублей;в 2022 год – 0 тыс. рублей;в 2023 год – 0 тыс. рублей;в 2024 год - 0 тыс. рублей;в 2025 год – 0 тыс. рублей;в 2026 год - 0 тыс. рублей;в 2027 год – 0 тыс. рублей;в 2028 год – 0 тыс. рублей;в 2029 год – 0 тыс. рублей;в 2030 год – 0 тыс. рублейза счет бюджета Обливского района –550 тыс. рублей, в том числе:В 2019 год – 550 тыс. рублей;В 2020 год - 0 тыс. рублей;В 2021 год - 0 тыс. рублей;В 2022 год - 0 тыс. рублей;В 2023 год – 0 тыс. рублей;в 2024 год - 0 тыс. рублей;в 2025 год – 0тыс. рублей;в 2026 год – 0 тыс. рублей;в 2027 год – 0 тыс. рублей;в 2028 год – 0 тыс. рублей;в 2029 год – 0 тыс. рублей;в 2030 год – 0 тыс. рублейОбъемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | при реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; |

 2. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса

Обливского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | – | подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Обливского района» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммыОтветственныйисполнитель | – | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского районаОтдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района |
| Соисполнитель подпрограммы | – | отсутствует |
| Участники подпрограммы | – | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства Администрации Обливского района; Администрации сельских поселений Обливского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы  | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы  | – | устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| Задачи подпрограммы  | – | Улучшение состояния водных объектов района, повышение безопасности ГТСразвитие государственной системы мониторинга водных объектов; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  | – | Разработка проектов на капитальный ремонт ГТС.Разработка и издание информационных материалов по охране окружающей среды и водных ресурсов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы  | – | срок реализации подпрограммы:2019 – 2030 годы.Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  | – | Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 – 2030 годах за счет всех источников составит 6 тыс. рублей, в том числе:за счет средств бюджета Обливского района – 6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 2 тыс. рублей;в 2020 году – 2 тыс. рублей;в2021 году - 2 тыс. рублей;в 2022 году – 0 тыс. рублей;в 2023 году – 0 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей;в 2029 году – 0 тыс. рублей;в 2030 году – 0 тыс. рублей;Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | – | повышения уровня безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений  |

Приоритеты и цели муниципальной политики Обливского района
в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования

Основными приоритетами муниципальной политики Обливского района в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды;

расширение системы наблюдения за состоянием окружающей среды;

ведение мониторинга объектов, представляющих опасность
для окружающей среды;

охрана объектов животного мира;

расширение сети особо охраняемых природных территорий;

формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения;

обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

обеспечение охраны, восстановления и экологической реабилитации водных объектов;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

предотвращение затопления и подтопления территорий Обливского района;

охрана, защита и воспроизводство лесов Обливског района;

развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и размещению ТКО, в том числе строительство новых и рекультивация не отвечающих современным санитарным и экологическим требованиям объектов размещения ТКО, реализация инвестиционных проектов.
В соответствии с разработанной Стратегией социально-экономического развития Обливского района на период до 2030 года основной целью развития района на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере экологии является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, для реализации которой предусмотрены следующие приоритетные задачи:

проведение расчисток водных объектов с целью их оздоровления и предотвращения негативного воздействия вод;

сокращение несанкционированных сбросов и сбросов с превышением норматива допустимого воздействия на водные объекты;

проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений;

обеспечение устойчивой охраны лесов от пожаров;

осуществление лесовосстановления на землях лесного фонда;

предотвращение незаконных рубок лесных насаждений;

увеличение доли площади особо охраняемых природных территорий в общей площади Обливского района и сохранение объектов растительного и животного мира;

повышение эффективности системы обращения с отходами:

Сведения о показателях муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены
в приложении № 1.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены
в приложении № 4.

Характеристика
участия муниципального образования «Обливский район»
 в реализации областной программы

Участие муниципального образования в реализации областной программы предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Обливского района» при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Реализация данных мероприятий осуществляется за счет собственных средств местного бюджета.

Средства местного бюджета будут отражены в подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Обливского района» по результатам участия Обливского района в конкурсном отборе, проводимом Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, на получение субсидии из федерального бюджета в 2020 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350 (по проектам на выполнение капитального ремонта гидротехнических сооружений, разработанным в 2018 году).

Сведения о показателях по муниципальному образованию «Обливский район приведены в приложении № 5.

 Приложение № 1

 к муниципальной программе

 Обливского района

 «Охрана окружающей среды и

 рациональное природопользование»

 Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Обливского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единицы измерения | В том числе по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа Обливского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1:Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках Дней защиты от экологической опасности «Экология-Безопасность-Жизнь»  | количествомероприятий | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2. | Показатель 2:Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | количество детей | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 120 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| 3. | Показатель 3:Ежегодная высадка саженцев декоративных деревьев | единиц | 450 | 460 | 460 | 5470 | 5480 | 5490 | 5495 | 5500 | 5500 | 600 | 700 | 800 | 850 | 1000 |
|  | Увеличение покрытой лесом площ. | га | 11892 | 11920 | 119231 | 11942 | 11963 | 11987 | 12056 | 12094 | 12102 | 12147 | 12178 | 12204 | 12256 | 12275 |
| Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Обливского района» |   |
|  |
|  4. | Показатель 1.1:Охват населения услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 88 | 90 | 92 |
| 5. | Показатель 1.2:Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и свалочных очагов на территории района | % | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Обливского района»  |
| 6. | Показатель 2.1: кол-во информационных материалов по охране окружающей среды и водных ресурсов  | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2к муниципальной программеОбливского района«Охрана окружающей среды и рациональноеприродопользование» |

Перечень

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Обливского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия,  программы | Связь с показателями муниципальнойпрограммы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий по экологическому просвещению и образованию на территории района в рамках Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология-Безопасность-Жизнь» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района;Администрации сельских поселений. | 2019 | 2030 | Воспитание у детей и подростков бережного отношения к природе, формирование экологической культуры населения, пропаганда экологических знаний | Отсутствие понятия экологической безопасности подрастающего поколения | Влияет на достижение показателя 1 |
| 2. | Основное мероприятие 2:Участия детей в областных слетах юных экологов,мероприятиях экологического движения. | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района;Администрации сельских поселений. | 2019 | 2030 | Воспитание у детей и подростков бережного отношения к природе, формирование экологической культуры населения, пропаганда экологических знаний | Отсутствие понятия экологической безопасности подрастающего поколения | Влияет на достижение показателя 2 |
| 3. | Основное мероприятие 3:Проведение работ по озеленению территорий сельских поселений | Администрации сельских поселений | 2019 | 2030 | Благоустройство территории сельских | Проведение работ по озеленению территорий сельских поселений | Влияет на достижение показателя 3 |
| Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Обливского района» |
| 4. | Основное мероприятие 1.1:Проведение сходов граждан и доведение информации :- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;- об охране окружающей среды;- об исполнении правил благоустройства территорий поселений | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района;Администрации сельских поселений | 2019 | 2030 | Улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории района | Отсутствие информации о состоянии окружающей среды | Влияет на достижение показателя 1.1, 1.2 |
| 5. | Основное мероприятие 1.2:Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территориях поселений: в лесополосах, водоохранных зонах | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района | 2019 | 2030 | Улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории района | Рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды | Влияет на достижение показателя 1.1, 1.2 |
| 6. | Основное мероприятие 1.3:Содержание площадок временного хранения ТБО и вывоз мусора | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района;Администрации сельских поселений | 2019 | 2030 | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды | Влияет на достижение показателя 1.1, 1.2 |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Обливского района»  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и издание информационных материалов, по охране окружающей среды и водных ресурсов | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района; | 2019 | 2020 | Привлечение населения к бережному отношению к природе и водным ресурсам | Отсутствие информационных материалов для организации экологического просвещения | Влияет на достижение показателя 2.1 |

 Приложение № 3

к муниципальной программе

Обливского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Расходы

 бюджета Обливского района на

реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммымуниципальнойпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации [<1>](#Par866) | Расходы [<2>](#Par867) (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Муниципальная программа Обливского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». | всего, в том числе:  | 902 | 0503 | 1010028300 | 244 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района | 902 | 0503 | 1010028300 | 244 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1- сельские поселения Обливского района, всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 2 – отдел муниципального хозяйства и градостроительства Администрации Обливского района, всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Обливского района | исполнитель - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района, всего, в том числе: | 902 | 0503 | 1010028300 | 244 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участники подпрограммы 1- сельские поселения Обливского района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение сходов граждан и доведение информации :- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;- об охране окружающей среды;- об исполнении правил благоустройства территорий поселений | Исполнитель основного мероприятия 1.1 - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участники основного мероприятия 1.1 - сельские поселения Обливского района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территориях поселений: в лесополосах, водоохранных зонах | Исполнитель основного мероприятия 1.2 - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание площадок временного хранения ТБО и вывоз мусора | Исполнитель основного мероприятия 1.4 - Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района | 902 | 0503 | 1010028300 | 244 | 550 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса Обливского района | Исполнитель - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района, всего, в том числе: | х | х | х | х | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участник подпрограммы 2 – отдел сельского хозяйства Обливского района | х | х | х | х | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Разработка и издание информационных материалов по охране окружающей среды и водных ресурсов | Исполнитель - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Обливского района | х | х | х | х | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|

Приложение № 4

 к муниципальной программе

 Обливского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего  | 552 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Обливского района | 552 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Обливского района» | всего  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Обливского района  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2  | «Развитие водохозяйственного комплекса Обливского района» | всего  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Обливского района  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 Приложение № 2

 к постановлению

 Администрации

 Обливского района

 от \_\_.\_\_.2018 №

Признать утратившими силу с 1 января 2018 года

 правовые акты Администрации Обливского района

 1. Постановление Администрации Обливского района № 93 от 15.02.2012 об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды Обливского района на 2012 – 2015 годы».

 2. Постановление Администрации Обливского района № 563 от 18.11.2016 о внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 20.11.2013 № 531 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

3. Постановление Администрации Обливского района № 258 от 27.03.2017 о внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 20.11.2013 № 531 об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природопользования».

4. Постановление Администрации Обливского района от 15.08.2017 № 775 о внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 04.09.2013 № 194 об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальной программы Обливского района «Охрана окружающей среды и природопользования».

 **ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

Вопрос: О внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 20.11.2013 № 531 «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»»

Основание: В соответствии с постановлением Администрации Обливского района от 04.09.2013 № 199 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обливского района» (указать: поручение Главы Администрации, иной документ, инициативное или другое)

Документ визируют

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| Заместитель главы Администрации Обливского района по экономике и финансам | Куроедова О.Н |  |  |
| Главный специалист по юридическим вопросам | Антонов А.В. |  |  |
| И.о. заведующего финансовым отделом | Гульцева С.В. |  |  |
| Управляющий делами | Самохвалов Ф.И. |  |  |

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель | Сысоев Юрий Панфилович тел. 23-6-73 |

 (фамилия, инициалы, телефон ответственного работника)

СПИСОК РАССЫЛКИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование адресатов** | **Количество экземпляров** |
| Заместителю главы Администрации района по экономике и финансам  | 1 (ЛС) |
| Отделу экономики | 1  |
| Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (Сысоеву Ю.П.) | 1 |

Срок выполнения постановления – до 31.12.2030

Постановление не подлежит направлению в Администрацию Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись работника, ответственного

за подготовку документа)