РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_.03.2021 | № \_\_\_\_ | ст-ца Обливская  |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Обливского района

«Развитие образования» за 2020 год

В соответствии с п. 5.8. постановления Администрации Обливского района от 10.09.2018 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обливского района», на основании постановления Администрации Обливского района от 17.09.2018 № 131 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обливского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие образования» за 2020 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Авангард» (Копаненко Е.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард».

3. Информационно-аналитическому сектору (Юмогулова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Обливского района в разделе «Программы».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморову.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава АдминистрацииОбливского района |  |  А.А. Деревянко |

Постановление вносит:

Отдел образования Администрации

Обливского района

**Лист согласования**

к проекту, постановления, распоряжения Администрации Обливского района

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос | Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Обливского района  |
| «Развитие образования» 2020 год» |
|  |
| Внесен |  |
|  |
| *(первым заместителем главы Администрации Обливского района, заместителем главы Администрации Обливского района, управляющим делами Администрации Обливского района, структурным подразделением Администрации Обливского района, отраслевым (функциональным) органом Администрации Обливского района)* |

**Проект визируют**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности | Дата передачи на визу | Фамилия, имя, отчество | Виза | Дата возвращения с визирования | Замечания, предложения |
| Первый заместитель главы Администрации Обливского района |  | Черноморова Е.Ю. |  |  |  |
| Заместитель главы Администрации Обливского района по вопросам муниципального хозяйства и строительства |  |  |  |  |  |
| Заместитель главы Администрации Обливского района по экономике и финансам |  | Куроедова О.Н. |  |  |  |
| Заместитель главы Администрации Обливского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| Управляющий делами Администрации Обливского района |  | Самохвалов Ф.И. |  |  |  |
| Главный специалист по юридическим вопросам Администрации Обливского района |  | Антонов А.В. |  |  |  |
| Специалист первой категории по противодействию коррупции Администрации Обливского района |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности | Дата передачи на визу | Фамилия, имя, отчество | Виза | Дата возвращения с визирования | Замечания, предложения |
| Заведующий Отделом образования Администрации Обливского района |  | Малахова Н.А. |  |  |  |
| И.о. заведующего финансовым отделом Администрации Обливского района |  | Гульцева С.В. |  |  |  |
| Начальник отдела экономики Администрации Обливского района |  | Штомпель О.С. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ. Перечень должностных лиц, визирующих проект, определяется заместителем
 главы Администрации Обливского района, ответственным за подготовку документа.

**Информационный лист**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель | Родина Т.С., 8(86396)21-8-37 |

 (фамилия, инициалы, телефон, подпись ответственного работника)

**Список рассылки**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование адресатов | Количество экземпляров |
| Первый заместитель главы Администрации Обливского района,Черноморова Е.Ю. | 1(ЛС) |
| Отдел экономики Администрации Обливского района, Штомпель О.С. | 1 |
| Отдел образования Администрации Обливского района, Малахова Н.А. | 3 |

Приложение

к постановлению

 Администрации Обливского района

от \_\_.03.2021 г. № \_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
Обливского района «Развитие образования» за 2020 год

Раздел 1. Результаты реализации
муниципальной программы, достигнутые за 2020 год

Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Обливского района от 05.12.2018 № 444.

Реализация в 2020 году мероприятий муниципальной программы по обеспечению высокого качества образования в Обливском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Обливского района способствовала достижению следующих основных результатов:

обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет создания дополнительных мест на базе действующих дошкольных образовательных организаций и школ;

обеспечению граждан 7 – 18 лет равным доступом к качественному общему образованию;

созданию условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

повышению качества образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

обеспечению получения детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;

созданию нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

созданию безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях;

созданию нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования;

 развитию системы образования детей дошкольного возраста, удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;

 обеспечению доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечению эффективного управление в системе образования.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1. Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования».

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». Путем внедрения во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях) федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям района услуг дошкольного образования, снижение очередности в дошкольных образовательных учреждениях, увеличение охвата детей дошкольного возраста организованными формами обучения.

 Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». Путем создания условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений до 100 процентов средней заработной платы по области; обеспечение 100 % учащихся бесплатными учебниками; обеспечение бесплатным (льготным) питанием учащихся образовательных учреждений района; обеспечение дополнительным питанием в части предоставления бесплатной молочной продукции учащимся 1 ступени обучения.

 Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях».

 Путем создания условий для развития дополнительного образования во всех муниципальных образовательных организациях Обливского района.

Основное мероприятие 1.5. «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования, включая поощрение лучших педагогических работников». В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось:

Организованы и проведены мероприятия (конкурсы, семинары, конференции и иные мероприятия) с детьми, в т.ч. мероприятия по поддержке и выявлению одаренных детей, по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время, спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые и др. мероприятия.

 Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение эффективного функционирования Отдела образования Администрации Обливского района».

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования; повышение эффективности планирования образовательного комплекса Обливского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Обливского района; повышение информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы; организация работы по предупреждению беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних детей путем объединения усилий заинтересованных ведомств; разработка и внесение предложений по формированию бюджета Обливского района в части расходов на образование; создание условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Обливский район»; осуществление мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в пределах своих полномочий.

Основное мероприятие 2.2 «Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось обеспечение социальной поддержки социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, граждан, взявших на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации государственной программы

На ход реализации государственной программы повлияли следующие факторы:

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Обливского района от 05.12.2018 г. № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» (далее – Программа) в 2020 году было предусмотрено 299 490,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 297 111,9 тыс. рублей, что на 28,9 млн.руб. или 10,8% выше результатов 2019 года.

Исполнение с детализацией источников составило:

- 10 463,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 189 540,7 тыс. рублей - средства областного бюджета;

- 90 484,5 тыс. рублей - средства местного бюджета;

- 6 623,2 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.

В целом исполнение Программы по итогам 2020 года составило 99,2 %, что на 1,7% результативнее исполнения за 2019 год.

Объем неосвоенных в 2020 году ассигнований по муниципальной программе составил 2 378,7 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств 1 792,6 тыс.руб., из них средств федерального бюджета – 1 477,2 тыс.руб., областного бюджета – 274,6 тыс.руб., средств местного бюджета – 40,08 тыс.руб., внебюджетных средств – 586,1 тыс.руб.

Основными причинами не полного освоения предусмотренных программой средств являются:

- 1 687,7 тыс.руб. - экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур,

- 255,5 тыс.руб. - экономия, сложившаяся в результате не подтверждения контингента педагогических работников, обучающихся и кандидатов в замещающие родители,

- 154,0 тыс. руб. - кредиторская задолженность.

В перечне мероприятий Программы в 2020 году была предусмотрена реализация 18-ти основных мероприятий.

Расходы осуществлялись 12-тью муниципальными бюджетными образовательными учреждениями - юридическими лицами с сетью филиалов и были направлены на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также на достижение целей и результатов в процессе освоения субсидий на иные цели.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг выполнены образовательными учреждениями Обливского района в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» израсходовано 286 842,8 тыс. рублей или 96,5% к общему объему расходов по Программе, в том числе бюджетных средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 222 080,7 тыс.рублей., на иные цели – 58 139,0 тыс.руб.; внебюджетных средств – 6 623,2 тыс.руб.

Основные направления расходования финансовых средств в рамках Подпрограммы:

* оплата труда с начислениями – 198 910,5 тыс. рублей;
* приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, игр, игрушек и других средств обучения, оргтехники, оборудования, мебели и прочих основных средств – 1 664,8 тыс.руб.,
* обслуживание оргтехники, приобретение программного обеспечения и услуг по информационно-консультационному обслуживанию – 1 359,0 тыс.рублей;
* проведение противопожарных мероприятий – 1 610,0 тыс.рублей;
* проведение антитеррористических мероприятий – 1 887,1 тыс.руб.
* проведение текущего ремонта и подготовку к отопительному сезону было направлено 2 162,3 тыс.руб.
* оплата медицинских услуг по прохождению работниками медосмотров - 1 994,3 тыс. рублей.
* оплата коммунальных услуг и приобретение котельно-печного топлива – 14 426,2 тыс.руб.
* оплата услуг связи - 1 434,5 тыс.руб.;
* уплата налогов, сборов и обязательных платежей – 451,7 тыс.руб.;
* содержание автотранспорта и организация подвоза учащихся к местам обучения и отдыха – 5 977,0 тыс.руб.
* обеспечение питанием различных категорий детей – 12 804,4 тыс.руб.

Кроме того, в 2020 году в рамках софинансирования расходов осуществлены следующие мероприятия:

- строительство объекта "Автономный источник теплоснабжения для Ковыленской ООШ – филиала МБОУ Обливской СОШ №1 в х. Ковыленском Обливского района» на сумму 8 242,7 тыс. руб.;

- создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на сумму 1 114,9 тыс. руб.;

- обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на сумму 2 783,0 тыс. руб.;

- приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей на сумму 2 135,3 тыс. руб.;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом на сумму 5 180,2 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ "Обливская СОШ №2" на сумму 6 300,0 тыс. руб.;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Обливского района на сумму 2 238,6 тыс. руб.;

- капитальный ремонт пищеблока "Детский сад "Лучик" - филиала МБДОУ "Детский сад "Ивушка" на сумму 7 319,2 тыс. руб.

За счет субсидий из резервного фонда Правительства Ростовской области и Администрации Обливского района за 2020 год осуществлены следующие расходы:

- приобретение перчаток, масок, антисептических средств, приборов для измерения температуры, приборов для обеззараживания воздуха в целях подготовки МБОУ Обливской СОШ № 1 к проведению экзаменов и итоговой аттестации на сумму 303,1 тыс. руб. (за счет субсидий из резервного фонда Правительства Ростовской области);

- приобретение морозильных ларей, холодильников, накопительных электрических водонагревателей, котла наружного размещения для МБОУ Обливской СОШ №1 за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на сумму 500,0 тыс. руб. (за счет субсидий из резервного фонда Правительства Ростовской области);

- проведение дезинфекции помещений МБОУ "Обливская СОШ №2" на сумму 49 тыс. руб. (за счет субсидий из резервного фонда Администрации Обливского района).

Кроме того, в целях профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией муниципальные общеобразовательные учреждения были оснащены в 2020 году бесконтактными термометрами, приборами для очистки возуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук на сумму 2 206,1 тыс. руб.

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций была произведена на сумму 2 916,5 тыс. руб.

На поддержку одаренных, талантливых детей и лучших педагогов района израсходовано в 2020 году 281,1 тыс.рублей: проведены мероприятия по развитию отдыха и оздоровлению детей, районные и областные конкурсы, соревнования, спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия, поощрены лучшие педагогические работники системы общего и дошкольного образования, обеспечена временная занятость несовершеннолетних в каникулярный период.

В течение отчетного периода 91 работник сферы «Образование» прошел обучение и повысил профессиональную квалификацию; командировочные расходы и расходы по оплате обучения составили 249,6 тыс.рублей.

По итогам 2020 года уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений составил:

- средняя заработная плата педагогических работников общего образования –28790,1 рублей (или 100,5% средней заработной платы по Ростовской области, целевой уровень 28 658,2 рублей);

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - до 27 432,9 рублей (или 101,5% средней заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области, целевой уровень 27 031,7 рублей);

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – до 29 804,2 рублей (или 100,0% средней заработной платы учителей в Ростовской области, целевой уровень 29 804,5 рублей).

Средняя заработная плата работников сферы образования в 2020 году составила 23 100,7 рублей при среднесписочной численности 576 человек.

В рамках Программы в результате осуществления закупок для муниципальных нужд (планирование закупок и размещение на официальном сайте планов-графиков проведения открытых аукционов и торгов в электронной форме) сумма экономии бюджетных средств, при проведении конкурентных способов определения поставщиков при закупке товаров, работ и услуг составила 1 687,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие образования» в 2020 году израсходовано 10 269,1 тыс. рублей:

- расходы местного бюджета по обеспечению функционирования Отдела образования Администрации Обливского района составили 9 381,6 тыс. рублей;

- расходы областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" составили 887,5 тыс.рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений
показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2020 году характеризуются значениями 18 показателей (индикаторов), из них планового значения достигли 17 показателей (индикаторов), по 4 показателям (индикаторам) плановое значение превышено:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о внесенных
в муниципальную программу изменениях

В Программу в 2020 году вносились изменения постановлениями Администрации Обливского района:

1. от 23.02.2020 № 224 «О внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 05.12.2018 № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».

2. от 18.05.2020 № 412 «О внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 05.12.2018 № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».

3. от 19.06.2020 № 506 «О внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 05.12.2018 № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».

4. от 03.09.2020 № 786 «О внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 05.12.2018 № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».

5. от 16.09.2020 № 854 «О внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 05.12.2018 № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».

6. от 12.11.2020 № 1106 «О внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 05.12.2018 № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».

7. от 28.12.2020 № 1290 «О внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 05.12.2018 № 444 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена по следующим критериям:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по нижеприведенным формулам:

в отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность:

Эп = ИДп/ИЦп;

в отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность:

Эп = ИЦп/ИДп,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальнойпрограммой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы следующая:

по показателю (индикатору) 1 равно 1,18;

по показателю (индикатору) 2 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.3 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.4 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.5 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.6 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.7 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.8 равно 1,19;

по показателю (индикатору) 1.9 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.4 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 3 равно 1,08;

по показателю (индикатору) 4 равно 1,21;

по показателю (индикатору) 5 равно 0,42.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:



 ,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Соответственно:

Эо= 18,08/18 = 1,00

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 1,00. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценена как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году.

Соответственно:

СРом = 17 / 18 = 0,94.

Таким образом, суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий результатов и направленных на их реализацию финансовых средств.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2020 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности, эффективности, прозрачности и достоверности использования бюджетных средств, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

**3.1. Степень реализации основных мероприятий** (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году.

Соответственно, степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = 18 /18 = 1,0.**

**3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов** за счет средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитана как отношение фактически произведенных в 2020 году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году.

Следовательно, степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы:

**ССуз = 297 111,9/299 490,6 = 0,99.**

**3.3. Эффективность использования средств бюджета** рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий муниципальной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета.

Соответственно эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

**Эис= 1,0/0,99 = 1,01.**

Таким образом, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является хорошей.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эо× 0,5 + СРом× 0,3 + Эис × 0,2.

Соответственно:

УРпр=1,00× 0,5 +1,0× 0,3 + 1,01× 0,2=1,0.

Таким образом, уровень реализации муниципальной программы
в 2020 году является высоким.

В целях повышения результативности, эффективности и экономности бюджетных расходов в течение отчетного периода проводились мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, их перераспределение внутри подпрограмм муниципальной программы между основными мероприятиями.

В целях усиления контроля целевого использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2020 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля.

Раздел 8. Результаты реализации мер

правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы осуществление мер правового регулирования в 2020 году не предусматривалось.

Принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации муниципальной программы в плановом периоде не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Обливского района

«Развитие образования»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%5C%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%202017%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202016%5C%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%82%D0%B0%D0%B1.%2015.doc#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 86,0 | 90,0 | 100 | В 2020 году планируемый показатель был достигнут. |
| 2. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | В 2020 году планируемый показатель был достигнут. |
| 3. |  Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет | процентов | 100 | 99,89 | 100 | Незначительное увеличение значения показателя за счет активной профилактической работы, направленной на снижение доли необучаю­щихся детей в воз­расте от 7 до 18 лет, подлежащих обуче­нию |
| 4. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | процентов | 75,0 | 75,0 | 76,0 | Увеличение значения показателя в 2020 году за счет активной работы, направленной на реализацию программ дополнительного образования разной направленности |
| 5. | Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону | процентов | 17,0 | 40,3 | 17,0 | В 2020 году планируемый показатель не был достигнут из-за недостаточной самоподготовки обучающихся |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 50,0 | 50,5 | 50,5 | В 2020 году планируемый показатель был достигнут. |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образова­тельных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | В 2020 году планируемый показатель был достигнут. |
| 1.3. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 97,3 | В 2020 году планируемый показатель был достигнут. |
| 1.4. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | В 2020 году планируемый показатель был достигнут. |
| 1.5. | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процентов | Нуждающихся в указанной форме обучения нет | 100 | \_ | Нуждающихся в указанной форме обучения нет |
| 1.6. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 2,8 | 1,22 | 100 | В 2020 году планируемый показатель был достигнут, все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций получили аттестат о среднем общем образовании |
| 1.7. | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций | процентов | 8,3 | 8,3 | 8,3 | В 2020 году планируемый показатель был достигнут. |
| 1.8. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии | процентов | 100 | 94,0 | 100 | В 2020 году планируемый показатель был достигнут. |
| 1.9 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района области «Развитие образования» и прочие мероприятия» |
| 2.1. | Доля муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | В 2020 году планируемый показатель был достигнут. |
| 2.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан | процентов | 0,0 | 1,06 | 0,0 | При отсутствии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном годусчитать показатель 2.2. исполненным |
| 2.3. | Доля муниципальных образовательных организаций Обливского района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | В 2020 году планируемый показатель был достигнут. |
| 2.4. | Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области, в соответствии с государственным заданием | человек | 14 | 15 | 15 | В 2020 году планируемый показатель был достигнут. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2к отчету о реализациимуниципальной программыОбливского района«Развитие образования»за 2020 год |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие образования»  | Всего | 299 490,6 | 292 281,3 | 297 111,9 |
| Бюджет Обливского района | 90 525,3 | 90 525,3 | 90 484,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 11 940,7 | 11 940,7 | 10 463,5 |
| - областного бюджета | 189 815,3 | 189 815,3 | 189 540,7 |
| внебюджетные источники | 7 209,3 | х | 6 623,2 |
| Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования»  | Всего | 289 183,9 | 281 974,6 | 286 842,8 |
| Бюджет Обливского района | 81 115,9 | 81 115,9 | 81 102,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 11 940,7 | 11 940,7 | 10 463,5 |
| - областного бюджета | 188 918,0 | 188 918,0 | 188 653,2 |
| внебюджетные источники | 7 209,3 | х | 6 623,2 |
| ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Всего, [<3>](#Par1127) | 55 067,1 | 51 652,3 | 54 838,0 |
| ОМ 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего, [<3>](#Par1127) | 173 513,1 | 172 564,1 | 173 326,1 |
| ОМ 1.3. Обеспечение предоставления образовательных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Всего, [<3>](#Par1127) | 17 338,8 | 14 493,3 | 17 158,0 |
| ОМ 1.4. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Всего, [<3>](#Par1127) | 281,1 | 281,1 | 281,1 |
| ОМ 1.5. Строительство автономного источника теплоснабжения для Ковыленской школы ООШ-филиала МБОУ Обливского СОШ №1 в х. Ковыленском Обливского района | Всего, [<3>](#Par1127) | 8 242,7 | 8 242,7 | 8 242,7 |
| ОМ 1.6. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в МБОУ Обливская СОШ №1 | Всего, [<3>](#Par1127) | 1 117,0 | 1 117,0 | 1 114,9 |
| ОМ 1.7. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в МБОУ Обливская СОШ №1 | Всего, [<3>](#Par1127) | 2 783,0 | 2 783,0 | 2 783,0 |
| ОМ 1.8. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей для МБОУ «Обливская СОШ № 2»  | Всего, [<3>](#Par1127) | 2 135,6 | 2 135,6 | 2 135,3 |
| ОМ 1.9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Обливской СОШ №1 ст. Обливской Обливского района Ростовской области, по адресу: Ростовская область, Обливский район, станица Обливская, ул. Коммунистическая, 4 | Всего, [<3>](#Par1127) | 6 484,8 | 6 484,8 | 5 180,2 |
| ОМ 1.10. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ "Обливская СОШ №2" | Всего, [<3>](#Par1127) | 6 300,0 | 6 300,0 | 6 300,0 |
| ОМ 1.11. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего, [<3>](#Par1127) | 2 968,6 | 2 968,6 | 2 916,5 |
| ОМ 1.12. Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организаций | Всего, [<3>](#Par1127) | 2 569,7 | 2 569,7 | 2 238,6 |
| ОМ 1.13. Капитальный ремонт пищеблока "Детский сад "Лучик" -филиала МБДОУ "Детский сад "Ивушка" | Всего, [<3>](#Par1127) | 7 373,2 | 7 373,2 | 7 319,2 |
| ОМ 1.14. Приобретение перчаток, масок, антисептических средств, приборов для измерения температуры, приборов для обеззараживания воздуха в целях подготовки МБОУ Обливской СОШ №1 к проведению экзаменов и итоговой аттестации | Всего, [<3>](#Par1127) | 303,1 | 303,1 | 303,1 |
| ОМ 1.15. Приобретение морозильных ларей, холодильников, накопительных электрических водонагревателей, котла наружного размещения для МБОУ Обливской СОШ № 1 за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Всего, [<3>](#Par1127) | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| ОМ 1.16. Расходы на оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук | Всего, [<3>](#Par1127) | 2 206,1 | 2 206,1 | 2 206,1 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»  | Всего | 10 306,7 | 10 306,7 | 10 269,1 |
| Бюджет Обливского района | 9 409,4 | 9 409,4 | 9 381,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета | 897,3 | 897,3 | 887,5 |
| - бюджета поселения |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | х |  |
| ОМ 2.1. Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Обливского района | Всего, [<3>](#Par1127) | 9 409,4 | 9 409,4 | 9 381,6 |
| ОМ 2.2. Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Всего, [<3>](#Par1127) | 897,3 | 897,3 | 887,5 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 8.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Обливскогорайона

«Развитие образования»

за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальнаяпрограмма «Развитие образования»  | Х  | Х | 2 378,7 | 1 687,7 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования»  | Х  | Х  | 2 341,1 | 1 687,7 |
|  | ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 55 067,1 | 54 838,0 | 229,1 |  |
|  | ОМ 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 173 513,1 | 173 326,1 | 187,0 | 326,7 |
|  | ОМ 1.3. Обеспечение предоставления образовательных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | 17 338,8 | 17 158,0 | 180,8 |  |
|  | ОМ 1.6. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в МБОУ Обливская СОШ №1 | 1 117,0 | 1 114,9 | 2,1 | 2,1 |
|  | ОМ 1.8. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей для МБОУ «Обливская СОШ № 2»  | 2 135,6 | 2 135,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | ОМ 1.9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Обливской СОШ №1 ст. Обливской Обливского района Ростовской области, по адресу: Ростовская область, Обливский район, станица Обливская, ул. Коммунистическая, 4 | 6 484,8 | 5 180,2 | 1 304,6 | 1 304,6 |
|  | ОМ 1.11. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2 968,6 | 2 916,5 | 52,1 |  |
|  | ОМ 1.12. Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организаций | 2 569,7 | 2 238,6 | 331,1 |  |
|  | ОМ 1.13. Капитальный ремонт пищеблока "Детский сад "Лучик" - филиала МБДОУ "Детский сад "Ивушка" | 7 373,2 | 7 319,2 | 54,0 | 54,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»  | Х | Х | 37,6 |  |
|  | ОМ 2.1. Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Обливского района | 9 409,4 | 9 381,6 | 27,8 |  |
|  | ОМ 2.2. Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | 897,3 | 887,5 | 9,8 |   |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |
|  | [<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение № 4к отчету о реализации муниципальной программыОбливского района«Развитие образования» за 2020 годИНФОРМАЦИЯо соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Обливского района при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | Объем фактических расходов |
| Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств консолидированного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие образования»  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования»  |  |  | 7 547,0 |  | 380,7 |  |
| 1 | ОМ 1.6. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в МБОУ Обливская СОШ №1 | 98,0 | 2,0 | 1 092,6 | 98,0 | 22,3 | 2,0 |
| 2 | ОМ 1.9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Обливской СОШ №1 ст. Обливской Обливского района Ростовской области, по адресу: Ростовская область, Обливский район, станица Обливская, ул. Коммунистическая, 4 | 87,0 | 13,0 | 4 506,8 | 87,0 | 673,4 | 13,0 |
| 3 | ОМ 1.12. Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организаций | 87,0 | 13,0 | 1 947,6 | 87,0 | 291,0 | 13,0 |
| <1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.[<2>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основноемероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Обливского района

«Развитие образования»

за 2020 год

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯо соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Обливский район» при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году |
| Наименование муниципального образования (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансированиярасходов, <1> (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОМ 1.5. Строительство автономного источника теплоснабжения для Ковыленской школы ООШ-филиала МБОУ Обливского СОШ №1 в х. Ковыленском Обливского района |
| Отдел образования Администрации Обливского района | 96,2 | 3,8 | 7 929,4 | 96,2 | 313,3 | 3,8 |
| ОМ 1.7. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в МБОУ Обливская СОШ №1 |
| Отдел образования Администрации Обливского района | 96,2 | 3,8 | 2 677,2 | 96,2 | 105,8 | 3,8 |
| ОМ 1.8. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей для МБОУ «Обливская СОШ № 2»  |
| Отдел образования Администрации Обливскогорайона | 96,2 | 3,8 | 2 054,2 | 96,2 | 81,1 | 3,8 |
| ОМ 1.10. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ "Обливская СОШ №2" |
| Отдел образования Администрации Обливского района | 96,2 | 3,8 | 6 060,6 | 96,2 | 239,4 | 3,8 |
| ОМ 1.13. Капитальный ремонт пищеблока "Детский сад "Лучик" - филиала МБДОУ "Детский сад "Ивушка" |
| Отдел образования Администрации Обливского района | 96,2 | 3,8 | 7 041,1 | 96,2 | 278,1 | 3,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| <1>В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Обливского района

«Развитие образования»

за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Обливского района в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нованиемуниципальногоучреж-дения | Остаток средств на 01.01.20\_20\_<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2021\_<2> |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льныевло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | 0,4 | 7072,0 | 392,7 |  |  | 6679,3 |  | 6623,2 | 1376,2 | 357,1 | 4330,0 | 559,9 | 449,2 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| МБОУ Обливская СОШ № 1 |  | 298,7 | 215,8 |  |  | 82,9 |  | 290,5 |  | 64,6 | 175,9 | 50,0 | 8,2 |
| МБОУ Обливская СОШ № 2 |  | 303,7 | 118,8 |  |  | 184,9 |  | 303,7 | 10,4 | 70,3 | 197,2 | 25,8 |  |
| МБОУ Каштановская СОШ |  | 147,7 | 14,4 |  |  | 133,3 |  | 147,7 | 5,0 | 8,8 | 124,7 | 9,2 |  |
| МБОУ Солонецкая СОШ |  | 11,3 | 11,3 |  |  |  |  | 11,3 |  |  | 10,0 | 1,3 |  |
| МБОУ Леоновская СОШ | 0,4 | 11,4 | 11,4 |  |  |  |  | 8,7 |  | 2,6 | 1,5 | 4,6 | 3,1 |
| МБОУ Алексеевская СОШ |  | 13,5 | 13,5 |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  | 10,0 |
| МБДОУ Детский сад Ивушка |  | 1564,7 |  |  |  | 1564,7 |  | 1564,7 |  | 95,8 | 1287,9 | 181,0 |  |
|  МБДОУ Детский сад Тополек |  | 1315,0 |  |  |  | 1315,0 |  | 1067,9 |  | 48,2 | 938,1 | 81,6 | 247,1 |
|   МБДОУ Детский сад Сказка |  | 242,7 |  |  |  | 242,7 |  | 242,7 |  |  | 240,8 | 1,9 |  |
|   МБДОУ Детский сад Солнышко |  | 317,8 |  |  |  | 317,8 |  | 317,8 |  | 22,7 | 290,1 | 5,0 |  |
|  МБУ ДОД Обливский ДДТ |  | 2838,0 |  |  |  | 2838,0 |  | 2657,2 | 1360,8 | 44,1 | 1052,9 | 199,4 | 180,8 |
|  МБУ ДОД Обливская ДЮСШ |  | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 7,4 | 0,1 |  |
| Итого по бюджет-нымучреж-дениям | 0,4 | 7072,0 | 392,7 |  |  | 6679,3 |  | 6623,2 | 1376,2 | 357,1 | 4330,0 | 559,9 | 449,2 |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Приложение № 7

к отчету о реализации

муниципальной программы

Обливского района

«Развитие образования»

за 2020 год

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 18 | 18 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 3 | 3 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Приложение № 8

к отчету о реализации

муниципальной программы

Обливского района

«Развитие образования»

за 2020 год

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) |  |  | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 3 | 3 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующий Отделом образования Администрации Обливского  |  Н.А. Малахова |

Главный экономист Т.А. Самохина

Ведущий специалист Т.С. Родина