# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018    	  	                     № 201                                  ст-ца Обливская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» за 2017 год

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Обливского района от 18.08.2013 № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обливского района», постановлением Администрации Обливского района от 16.08.2013 № 79 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Обливского района», постановлением Администрации Обливского района от 30.09.2013 № 297 «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» и на основании решения коллегии Администрации Обливского района от 14.03.2018 № 3 «О согласовании отчета о реализации муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» за 2017 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Информационно-аналитическому сектору (Юмогулова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Обливского района в разделе «Программы».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Обливского  района  по экономике и финансам             О.Н. Куроедову.

Глава

Обливского района                                                                      В.Н. Черноморов

Постановление вносит

отдел экономики Администрации Обливского района

Приложение

к постановлению Администрации

Обливского района

от __.__.2018 г. № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Обливского района «Экономическое развитие»

за 2017 год, утвержденной постановлением

Администрации Обливского района от 30.09.2013 № 297

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях поддержания благоприятного инвестиционного климата, условий для ведения бизнеса и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, в рамках реализации муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Улучшены условия ведения бизнеса в Обливском районе, снижены инвестиционные и предпринимательские риски, снижен уровень коррупции.

Обеспечено снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности. Так, в рамках работы районной межведомственной комиссии по снижению административных барьеров обеспечено взаимодействие контролирующих органов, правоохранительных органов, органов местного самоуправления по вопросам устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории Обливского района.

В 2017 году комиссией решены следующие вопросы:

- утверждение плана работы районной МВК по снижению административных барьеров на 2017 год. О работе районной МВК в 2016 году;

- подготовка мероприятий по празднованию Дня российского предпринимателя в Обливском районе;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- реализация муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие»;

- порядок выдачи разрешений субъектам малого и среднего предпринимательства на установку рекламных конструкций на территории Обливского района;

- рассмотрен перечень муниципального имущества, используемого в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- продолжена работа телефона «горячей линии» на территории Обливского района.

При Администрации Обливского района работает телефон «горячей линии», по которому предприниматели района могут позвонить, задать вопрос, высказать свое мнение или сообщить какую-либо информацию о работе контролирующих и правоохранительных органов.

Основная цель этой акции – устранение административных барьеров на пути развития предпринимательства в районе.

В Обливском районе избрана кандидатура от бизнес-сообщества для взаимодействия с Уполномоченным по правам предпринимателей в Ростовской области – председатель «АККОР» Обливского района Черноморов Александр Владимирович.

Сформирована система обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Обливском районе, работает телефон «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей в Обливском районе для оказания населению бесплатной консультационной помощи, кроме того консультационную помощь можно получить у ведущего специалиста отдела экономики Администрации Обливского района.

Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий подпрограмм муниципальной Программы

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий Программы, а именно:

1. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Обливский район».

Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Обливского района. По итогам реализации данного мероприятия в 2017 году проведена следующая работа.

Проведено 4 заседания совещательно-коллегиального органа – Совета по инвестициям при Главе Администрации Обливского района (далее – Совет), на которых рассматривались вопросы: итоги мониторинга инвестиционной деятельности и итоги реализации инвестиционных проектов; отчет о ходе реализации инвестиционных проектов по объектам,  включенным в Инвестиционную программу муниципального образования «Обливский район»; предложения по формированию и обустройству инвестиционных площадок на территории сельских поселений; отчет о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта за счет средств частного бизнеса; о мерах, принимаемых по привлечению инвестиций в сферу агропромышленного комплекса.

Сформирован Реестр инвестиционных площадок Обливского района, в т.ч. в Программном комплексе «ФАКТОР» министерства экономического развития Ростовской области.

Шесть инвестиционных предложений направлены на рассмотрение в Инвестиционный фонд. Паспорта и фото трех инвестиционных площадок размещены на официальных сайтах Правительства Ростовской области и Администрации Обливского района.

10 публикаций об инвестиционной деятельности размещены в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Обливского района.

В течение 2017 года на постоянной основе осуществляли свою деятельность межведомственная комиссия по устранению административных барьеров и Совет по предпринимательству.

В 2017 году финансирования мероприятия не было.

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Обливского района. На официальном сайте Администрации Обливского района создан раздел «Инвестиции», информация размещается в средствах массовой информации (официальный сайт Администрации Обливского района, межрайонная газета «Авангард»).

2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Обливском районе».

Основное мероприятие 2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена субсидия:

«Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части уплаченных арендных платежей». Предоставлена субсидия 1 субъекту малого предпринимательства в размере 35,0 тыс. рублей по договору, заключенному в 2017 году.

Основное мероприятие 2.2. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Свыше 30 начинающих предпринимателей получили консультационные услуги.

Консультационные услуги оказывает председатель «АККОР» Обливского района.

В Обливском районе избран представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Ростовской области – председатель АККОР Обливского района.

Основное мероприятие 2.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

С целью облегчения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным ресурсам путем предоставления краткосрочных займов для субъектов малого и среднего предпринимательства в Обливском районе действовал СКПК «Обливскагрокредит». Более 10 субъектов малого предпринимательства воспользовались льготным кредитованием.

В рамках Дня российского предпринимателя (26 мая) в Обливском районе проведены мероприятия, в том числе конференции, семинары, экскурсии, рабочие встречи успешных предпринимателей, профориентационные игры, работала радиогазета, посвященная Дню предпринимателя. В них приняли участие более 800 человек, в том числе около 300 человек - молодые люди.

В рамках международной акции «Всемирная неделя предпринимательства» в 2017 году в муниципальном образовании Обливского района проведены конференции, семинары, мастер - классы, круглые столы, экскурсии, открытые уроки, конкурсы, выставки, направленные на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала подрастающего поколения. В них приняли участие более 800 СМСП и молодых людей: школьники, студенты, предприниматели.

В 2017 году Правительством Ростовской области проведен, ставший уже традиционным, рейтинговый конкурс «Лучший предприниматель Дона 2017 года», который проходит ежегодно с 2005 года. Конкурс проводится с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, поощрения лучших организаций Дона. Субъекты малого и среднего предпринимательства приняли участия в мероприятиях Бизнес - форума.

С целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, улучшения имиджа предпринимательской деятельности, информация по вопросам предпринимательской деятельности размещалась в межрайонной газете «Авангард», на официальном сайте Администрации Обливского района на главной странице и в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

Основное мероприятие 2.4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. В отчетном периоде для участия в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, привлечено более 800 человек молодых людей до 30 лет.

Реализованы следующие мероприятия:

в школах:	игровые мероприятия (55 старшеклассников), конференция (95 участников) с привлечением действующих предпринимателей, общешкольные мероприятия (94 участника); круглые столы (45 участников).

Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельностью, позволило создать:

8 субъектов малого бизнеса по линии ГКУ РО «Центр занятости населения Обливского района), 5 из которых получили муниципальную поддержку;

6 рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).

3. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Обливском районе».

Основное мероприятие 3.1. Создание эффективной и доступной системы защиты прав потребителей в Обливском районе. При Администрации Обливского района работает телефон «горячей линии», информация размещается в средствах массовой информации, размещается на официальном сайте Администрации Обливского района.

Обеспечено предоставление бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений.

Основное мероприятие 3.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. Специалистом по защите прав потребителей проводятся семинары, открытые уроки в общеобразовательных учреждениях.

На 1 января 2018 проконсультированы по телефону 5 потребителей, рассмотрено 25 письменных жалоб, составлено 11 претензий для потребителей.

Направлено 17 материалов по обеспечению защиты прав потребителей для размещения на сайте www.zppdon.ru, прокомментировано 15 материалов, размещенных на сайте www.zppdon.ru.

Основное мероприятие 3.3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей. В рамках реализации данного основного мероприятия для организаций и индивидуальных предпринимателей в целях предупреждения нарушения прав потребителей информационные материалы размещаются на специальных стендах, изготавливаются буклеты и листовки.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы с указанием причин их реализации не в полном объеме представлен в Приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» за 2017 год.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной Программы

В 2017 году на результаты деятельности субъектов малого и среднего бизнеса оказали влияние новые экономические условия: ослабление курса рубля,  снижение мировых цен на нефть, ужесточение денежной политики, рост стоимости кредитных ресурсов.

Но данные факторы не повлияли на недостижение плановых значений по отдельным показателям.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2017 году составляет 42,7 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Обливского района – 42,7 тыс. рублей.

Распределение планового объема средств 2017 года по главным распорядителям бюджетных средств:

Администрация Обливского района – 42,7 тыс. рублей.

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 42,5 тыс. рублей или 99,5 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию Программы представлены в Приложении № 2.

Не освоено в 2017 году 0,2 тыс. рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы

за 2017 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы и подпрограмм Программы в 2017 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах – 105,3 процентов;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 27,3 процента;

доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей Администрации Обливского района от общего количества поступивших обращений – 60,0 процентов;

объем инвестиций в основной капитал – 388,4 млн. рублей;

темп роста оборота малых и средних предприятий Обливского района – 102,1 процента;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Обливского района – 28,3 единицы;

темп роста потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей Администрации Обливского района от общего количества поступивших обращений – 100 процентов.

Таким образом, в 2017 году из предусмотренных Программой 7 целевых показателей (индикаторов) достигнуто плановое значение по 6 целевым показателям (индикаторам), не достигнуто плановое значение по 1 целевому показателю (индикатору).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы за 2017 год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие».

Раздел 6. Информация о внесенных 
ответственным исполнителем изменениях в муниципальную Программу

В течение 2017 года ответственным исполнителем в Программу внесено пять изменений (постановления Администрации Обливского района от 21.02.2017  № 131, от 22.03.2017 № 219, от 12.05.2017 № 416, от 24.10.2017           № 972; от 29.12.2017 № 1311).

В целях уточнения целевых показателей и объемов финансирования из бюджета Ростовской области - постановление Администрации Обливского района  от 21.02.2017 № 131 «О внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 30.09.2013 № 297».

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий из бюджета Обливского района – постановления Администрации Обливского района от 22.03.2017 № 219; от 24.10.2017 № 972; от 29.12.2017 № 1311 «О внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 30.09.2013 № 297».

В целях уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» - постановление Администрации Обливского района от 12.05.2017 № 416 «О внесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 30.09.2013 № 297».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной Программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

- степень достижения показателя (индикатора) 1 «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах» -   1;

- степень достижения показателя (индикатора) 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 1;

- степень достижения показателя (индикатора) 3 «Доля потребительских споров в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей Администрации Обливского района, от общего количества поступивших обращений» - 1;

- степень достижения показателя (индикатора) 1.1. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств» - 1;

- степень достижения показателя (индикатора) 2.1. «Темп роста оборота малых и средних предприятий Обливского района» - 1;

- степень достижения показателя (индикатора) 2.2. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Обливского района – 1;

- степень достижения показателя (индикатора) 3.1. «Темп роста потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей Администрации Обливского района от общего количества поступивших обращений» - 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 0,95.

Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования (СРом=Мв/М) 2/2=1.

2 основных мероприятия оцениваются на основании числовых значений. Мероприятия выполнены в полном объеме.

Иные 7 основных мероприятий оцениваются как наступившие.

Это характеризует высокий уровень реализации эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Обливского района рассчитывается в несколько этапов.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Обливского района – мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Обливского района составляет 1.

3. Эффективность использования средств бюджета Обливского района составляет 0,95 и считается высокой.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2 (0,475+0,285+0,19=0,95)

Таким образом, уровень реализации муниципальной программы в 2017 году признается высоким.

Используемые при расчете оценки эффективности муниципальной программы сведения:

Приложение № 1 – перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» за 2017 год;

### Приложение № 2 – сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» за 2017 год;

Приложение № 3 - сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2017 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Раздел 8. Результаты реализации мер
правового регулирования

В 2017 году в качестве мер правового регулирования нормативные правовые акты не принимались.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной Программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы отсутствуют.

Продолжить реализацию муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие».

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Обливского района

### «Экономическое развитие»

### за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие»

за 2017 год

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Обливский район муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Обливского района | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Реализация мер, направленных на сокращение административных барьеров для инвесторов | Общий срок выдачи разрешения на строительство сокращен до 10-ти дней | Исполнено в полном объеме |
| 1.1.2 | Основное мероприятие Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Обливского района | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Обливском районе, в средствах массовой информации | Инвестиционная деятельность освещается в средствах массовой информации | Исполнено в полном объеме |
| 1.2 | Контрольное событие Проведение заседаний Совета по инвестициям | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание и развитие законодательного, организационного, инфраструктурного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности | 1. Разработана нормативная база, регламентирующая инвестиционный процесс 2. Ежеквартально проводятся заседания Совета по инвестициям при Главе Администрации Обливского района | Исполнено в полном объеме |
| 1.3 | Контрольное событие Формирование Реестра инвестиционных проектов Обливского района | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мобилизация инвестиционных ресурсов района | Ежеквартально формируется Реестр инвестиционных проектов Обливского района, в т.ч. в Программном комплексе «ФАКТОР» министерства экономического развития Ростовской области | Исполнено в полном объеме |
| 1.4 | Контрольное событие Подготовка презентационных материалов об инвестиционном потенциале Обливского района | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Улучшение инвестиционной привлекательности и имиджа района, информирование инвесторов о возможности реализации инвестиционных проектов на территории района | 1. Шесть инвестиционных предложений направлены на рассмотрение в Инвестиционный фонд 2. Паспорта и фото трех инвестиционных площадок размещены на официальном сайте Администрации Обливского района, паспорт площадки бывшей птицефабрики – на официальном сайте Правительства Ростовской области | Исполнено в полном объеме |
| 1.5 | Контрольное событие Количество публикаций в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Обливского района | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Обливском районе | 10 публикаций об инвестиционной деятельности размещены в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Обливского района | Исполнено в полном объеме |
| 1.6 | Контрольное событие Обновление раздела «Инвестиции» на официальном сайте Администрации Обливского района | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение информационной доступности об условиях реализации инвестиционных проектов на территории района | На официальном сайте Администрации Обливского района www.oblivsk.ru размещаются информационные материалы по инвестициям, результаты мониторинга инвестиционной деятельности, информация по инвестиционным площадкам | Исполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Обливском районе» муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» |
| 2.1.1 | Основное мероприятие Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | В 2017 году предоставлялся один вид финансовой поддержки: субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части уплаченных арендных платежей | Исполнено в полном объеме |
| 2.1.2 | Основное мероприятие Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | В отчетном периоде за консультационной поддержкой обратились 26 человек, информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается в СМИ, на официальном сайте Администрации Обливского района, доводится адресно | Исполнено в полном объеме |
| 2.1.3 | Основное мероприятие Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Реализация мер, направленных на улучшение имиджа предпринимательской деятельности | В общеобразовательных учреждениях проводятся встречи учащихся с ведущими предпринимателями Обливского района, экскурсии на малые предприятия | Исполнено в полном объеме |
| 2.1.4 | Основное мероприятие Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | отдел экономики Администрации Обливского района; ГКУ РО ЦЗН Обливского района; отдел образования Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Развитие молодежного предпринимательства | ГКУ РО ЦЗН Обливского района проводятся встречи с безработными гражданами, зарегистрированными в качестве «безработных» для вовлечения их в предпринимательскую деятельность | Исполнено в полном объеме |
| 2.2 | Контрольное событие Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Развитие стартующего бизнеса | В 2017 году предоставление субсидий начинающим предпринимателям не предусмотрено | Исполнено в полном объеме |
| 2.3 | Контрольное событие Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности на возмещение части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Приток инвестиций в основной капитал малых предприятий | В 2017 году предоставление субсидий на возмещение части стоимости основных средств не предусмотрено | Исполнено в полном объеме |
| 2.4 | Контрольное событие Предоставление субсидий субъектам МСП в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на возмещение части арендных платежей | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | В 2017 году данным видом финансовой поддержки воспользовался 1 субъект малого предпринимательства | Исполнено в полном объеме |
| 2.5 | Контрольное событие Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Привлечение финансовых ресурсов для осуществления инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | В 2017 году предоставление субсидий на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса, не предусмотрено | Исполнено в полном объеме |
| 2.6 | Контрольное событие Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к консультационным услугам, обеспечение правовой защиты субъектов малого и среднего предпринимательства | В отчетном периоде консультационную поддержку получили 26 человек | Исполнено в полном объеме |
| 2.7 | Контрольное событие Проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | В 2017 году проведено 4 семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства | Исполнено в полном объеме |
| 2.8 | Контрольное событие Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | отдел экономики Администрации Обливского района | май 2017 | май 2017 | май 2017 | Реализация мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности | Разработан план мероприятий по празднованию Дня российского предпринимательства. Мероприятия выполнены в полном объеме | Исполнено в полном объеме |
| 2.9 | Контрольное событие Организация участия СМСП в Международном Бизнес-форуме на Дону | отдел экономики Администрации Обливского района | III квартал 2017 | III квартал 2017 | III квартал 2017 | Установление партнерских связей, изучение прогрессивного опыта ведения бизнеса | Субъекты малого и среднего предпринимательства приняли участие в мероприятиях Бизнес-форума | Исполнено в полном объеме |
| 2.10 | Контрольное событие Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Обливского района | Исполнено в полном объеме |
| 2.11 | Контрольное событие Проведение социологического опроса | отдел экономики Администрации Обливского района | IV квартал 2017 | IV квартал 2017 | IV квартал 2017 | Создание информационно-эмпирической базы для принятия управленческих решений | Социологический опрос проводится по мере необходимости | Исполнено в полном объеме |
| 2.12 | Контрольное событие Проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиады среди учащихся общеобразовательных учреждений | отдел экономики Администрации Обливского района; отдел образования Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Реализация мер, направленных на начальную подготовку кадров | Выполнено | Исполнено в полном объеме |
| 2.13 | Контрольное событие Информационное обеспечение, включая распространение социальной рекламы, освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Выполнено | Исполнено в полном объеме |
| 2.14 | Контрольное событие Распространение методических пособий и информационных материалов по основам предпринимательства | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание равных возможностей свободного и бесплатного доступа к информационным ресурсам по основам предпринимательства | Данные пособия распространяются среди учащихся общеобразовательных учреждений Обливского района | Исполнено в полном объеме |
| 2.15 | Контрольное событие Проведение анкетирования молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Привлечение молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью | Анкетирование проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений | Исполнено в полном объеме |
| 2.16 | Контрольное событие Обучение молодых людей по программам массового краткосрочного обучения по вопросам открытия собственного дела | отдел экономики Администрации Обливского района; ГКУ РО ЦЗН Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение уровня знания молодых людей по вопросам открытия собственного дела | В отчетном периоде безработные граждане обучение не проходили | Исполнено в полном объеме |
| 2.17 | Контрольное событие Организация стажировок на действующих малых предприятиях, организация встреч с успешными предпринимателями | отдел экономики Администрации Обливского района; ГКУ РО ЦЗН Обливского района; отдел образования Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Вовлечение в предпринимательство молодежи и безработных граждан | Учащиеся проходили стажировку на предприятиях ООО «Оникс», ЗАО «Обливскагропромтранс» | Исполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей в Обливском районе» муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» |
| 3.1.1 | Основное мероприятие Создание эффективной и доступной системы защиты прав потребителей в Обливском районе | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение доступности консультативной, юридической помощи потребителям | При Администрации Обливского района работает телефон «горячей линии», информация размещается в средствах массовой информации, размещается на официальном сайте Администрации Обливского района | Исполнено в полном объеме |
| 3.1.2 | Основное мероприятие Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей | Информация размещается в межрайонной газете «Авангард», на официальном сайте Администрации Обливского района | Исполнено в полном объеме |
| 3.1.3 | Основное мероприятие Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание в Обливском районе благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав | Информация о правах потребителей размещается на специальных стендах, изготавливаются буклеты и листовки | Исполнено в полном объеме |
| 3.2 | Контрольное событие Проведение выездных приемов по защите прав потребителей в сельских поселениях Обливского района | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Оказание содействия сельским поселениям Обливского района в решении задач по защите прав потребителей | Специалист по защите прав потребителей организует выездные приемы в сельские поселения по мере необходимости | Исполнено в полном объеме |
| 3.3 | Контрольное событие Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «Защита прав потребителей» среди учащихся общеобразовательных школ | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование у населения района навыков рационального потребительского поведения | В общеобразовательных учреждениях проводятся олимпиады и конкурсы по направлению «Защита прав потребителей» | Исполнено в полном объеме |
| 3.4 | Контрольное событие Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение осведомленности граждан о своих потребительских правах и механизмах их реализации | Издаются справочные материалы по вопросам защиты прав потребителей | Исполнено в полном объеме |
| 3.5 | Контрольное событие Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | отдел экономики Администрации Обливского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Доведение до хозяйствующих субъектов и потребителей информации по вопросам обеспечения соблюдения законодательства о защите прав потребителей в различных сферах деятельности | Информация размещается в межрайонной газете «Авангард», на официальном сайте Администрации Обливского района | Исполнено в полном объеме |
| 3.6 | Контрольное событие Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов Обливского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | отдел экономики Администрации Обливского района | по мере необходимости | _ | _ | Мониторинг уровня правовой грамотности потребителей Обливского района | В отчетном периоде социологический опрос не проводился | Исполнено в полном объеме |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Обливского района

### «Экономическое развитие»

### за 2017 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» | Всего | 42,7 | 42,7 | 42,5 |
|  | Бюджет Обливского района | 42,7 | 42,7 | 42,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Обливский район» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Обливского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Подготовка презентационных материалов об инвестиционном потенциале |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Обливского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Обливском районе» | Всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | Бюджет Обливского района | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Обливского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности на возмещение части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения, его обновления | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Обливского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Предоставление субсидий субъектам МСП в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на возмещение части арендных платежей | Всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | Бюджет Обливского района | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Обливского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Обливского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Обливском районе» | Всего | 7,7 | 7,7 | 7,5 |
|  | Бюджет Обливского района | 7,7 | 7,7 | 7,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | Всего | 7,7 | 7,7 | 7,5 |
|  | Бюджет Обливского района | 7,7 | 7,7 | 7,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Обливского района

### «Экономическое развитие»

### за 2017 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие» |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 170,7 | 100,0 | 105,3 | отклонение значения показателя связано с тем, что в 2017 году сельскохозяйственными предприятиями приобреталась сельскохозяйственная техника |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 27,3 | 27,4 | 27,3 | отклонение значения показателя связано с тем, что в 2016 году на результаты деятельности субъектов малого и среднего бизнеса оказали влияние новые экономические условия: последствия от введения санкций, ослабление курса рубля, ужесточение денежной политики, рост стоимости кредитных ресурсов и так далее. Снижение штатной численности обусловлено оптимизацией расходов бизнеса |
| 3. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей Администрации Обливского района, от общего количества поступивших обращений | процентов | 50,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Обливский район» |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. рублей | 479,3 | 193,6 | 388,4 | превышение значения показателя связано с уменьшением доли бюджетных инвестиций и, соответственно, увеличением доли коммерческих инвестиций |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Обливском районе» |
| 2.1. | Темп роста оборота малых и средних предприятий Обливского района | процентов | 123,3 | 100,2 | 102,1 | превышение значения показателя обусловлено увеличением товарооборота российских предприятий за счет ухода с рынка иностранных предприятий, производящих/ поставляющих аналогичную продукцию |
| 2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Обливского района | единиц | 27,7 | 28,2 | 28,3 | превышение значения показателя связано с тенденцией увеличения числа индивидуальных предпринимателей наряду со снижением численности населения Обливского района |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Обливском районе» |
| 3.1. | Темп роста потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей Администрации Обливского района от общего количества поступивших обращений | процентов | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Начальник отдела экономики

### Администрации Обливского района                                                                                                     О.С. Штомпель

### Специалист отдела экономики

### Администрации Обливского района                                                                                                     Н.А. Мареева

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Вопрос: постановление «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Обливского района «Экономическое развитие» за 2017 год»

Основание:   постановление Администрации Обливского района от 16.08.2013               № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обливского района»

(указать: поручение Главы Администрации, иной документ, инициативное или другое)

# Документ визируют

| Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы Администрации Обливского района | О.Н. Куроедова |  |  |
| Управляющий делами | Самохвалов Ф.И. |  |  |
| И.о. Заведующего финансовым отделом | Гульцева С.В. |  |  |
| Начальник отдела экономики Администрации Обливского района | Штомпель О.С. |  |  |
| Начальник общего отдела | Шешнев К.Ю. |  |  |
| Специалист первой категории по противодействию коррупции | Романенко С.Г. |  |  |

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

| Исполнитель | Мареева Н.А., 21-5-03 |
| --- | --- |

(фамилия, инициалы, телефон ответственного работника)

# СПИСОК РАССЫЛКИ

| Наименование адресатов | Количество экземпляров |
| --- | --- |
| Куроедова О.Н. | 1 (ЛС) |
| Отдел экономики | 1 |
| Юмогулова Н.В. | 1 |

Срок выполнения постановления –  до 31.12.2018 г.

Постановление  не подлежит направлению в  Администрацию Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области

________________________

(подпись работника, ответственного

за подготовку документа)