ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Администрации Обливского района по реализации Послания Президента

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Информация об исполнении |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие местного самоуправления |
| 1.
 | Предоставление бюджетам сельских поселений бюджетных кредитов и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в установленном порядке | 2014 год | Бюджетам сельских поселений в 2014 году были предоставлены бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов на общую сумму 16 035,8 тыс. рублей, а также межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на общую сумму 14 079,8 тыс. рублей. |
| Межэтнические отношения |
|  | Проведение районного фестиваля национальных культур «Моя малая многонациональная родина» (в рамках празднования Дня независимости России) | 2014 год | Отделом культуры Администрации Обливского района проведен районный фестиваль национальных культур «Моя малая многонациональная родина» (в рамках празднования Дня независимости России) |
|  | Организация работы казачьей дружины Обливского района в охране общественного порядка на территории района  | 2014 год | В течении 2014 года в Обливском районе осуществляла работу казачья дружина |
|  Реализация программных указов Президента Российской Федерации |
|  | Мониторинг выполнения целевых показателей, определенных на 2014 год указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606  | ежеквартально | Отдел экономики Администрации Обливского района ежеквартально осуществляется мониторинг выполнения целевых показателей, определенных на 2014 год указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606 Итоги мониторинга размещаются на официальном сайте Администрации Обливского района  |
|  | Организация работы межведомственной экспертной комиссии по мониторингу реализации в Обливском районе указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606 в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития и рабочих групп по реализации указов Президента Российской Федерации и мониторингу достижения целевых индикаторов, характеризующих реализацию поручений, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606 | ежеквартально | В Администрации Обливского района работает межведомственная экспертная комиссия по мониторингу реализации в Обливском районе указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606. За 2014 год проведено 7 заседаний комиссии. Протоколы заседаний размещаются на официальном сайте Администрации Обливского района |
|  | Реализация мер по повышению оплаты труда работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2014 год | В Минтруд области ежемесячно направляются сведения о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений (образование, ЦСО, культура и здравоохранение), повышение оплаты труда которых предусмотрено майскими указами Президента Российской Федерации**,** определяется соотношение достигнутых показателей к средней заработной плате по области, установленных в «дорожных картах» учреждений |
|  | Обеспечение реализации на территории Ростовской области Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации Обливского района от 27.05.2013 № 442 | 2014 год | Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2013 – 2018 годы Программы по итогам 1 полугодия 2014 года размещен на официальном сайте Администрации Обливского района в разделе трудовые отношения |
|  | Внедрение в повседневную практику действенных способов стимулирования муниципальных учреждений и отдельных специалистов с целью повышения качества оказываемых услуг («эффективные» контракты) | 2014 год | Бюджетными учреждениями Обливского района заключены трудовые договоры с введением эффективных контрактов (Отдел образования, отдел культуры, ОСЗН, ЦСО). |
|  | Разработка и совершенствование системы нормативов подушевого финансового обеспечения деятельности учреждений | 2014 год |     В связи с отсутствием утвержденной нормативной документации на федеральном уровне, соответственно на региональном ведомственном уровне для учреждений культуры, в настоящее время нет возможности запустить механизм нормативно-подушевого финансирования оказания муниципальных услуг и финансового обеспечения деятельности учреждений. |
|  | Обеспечение выполнения целевых показателей «дорожных карт» утвержденных постановлениями Администрации Обливского района от19.04.2013 № 359 , от 02.04.2013 № 313, от 20.03.2013 № 245, от 24.05.2013 № 236 | 2014 год | 1.В соответствии с планом мероприятий «Дорожной картой» утвержденной постановлением Администрации Обливского района от 24.05.2013 № 236 в целях достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2014 году были проведены следующие мероприятия:-В 1 квартале 2014 года открыта группа кратковременного пребывания на базе МБОУ Солонецкой СОШ на 20 мест. - С 01.10.2014 открыта дошкольная группа полного дня на базе МБОУ «Каштановская СОШ» общей численностью 20 чел. В настоящее время дошкольным образованием охвачено 480 детей. в возрасте от 3 до 7 лет, что составляет 52,2%. В целях увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет в 1 квартале 2014 введена 1 ставка тренера-преподавателя по волейболу в МБОУДОД Обливской ДЮСШ. Дополнительным образованием в настоящее время охвачено 1464 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. В МБОУ Обливской СОШ № 1 и МБОУ «Обливская СОШ №2» в двух классах для 30 обучающихся организована внеурочная деятельность с учетом модели дополнительного образования в сотрудничестве с МБОУ ДОД Обливским ДДТ. На учете в банке данных семей, находящихся в социально-неблагополучном положении состоит 22 семьи, в которых воспитывается 51 ребенок. В рамках развития психолого-педагогического направления и оказания помощи детям из социально-неблагополучных семей в образовательных учреждениях в 1 квартале 2014 года в штатные расписания ОУ введено 3,25 ставки педагогов психологов и 2,5 ставки социальных педагогов. В 3 квартале 1,75 ставки социальных педагогов. В настоящее время психолого-педагогическую помощь детям из социально-неблагополучных семей оказывают 67 специалистов: 9 педагогов-психологов, 8 социальных педагогов, 6 школьных уполномоченных по защите прав ребенка, 12 заместителей по учебно-воспитательной работе, 32 классных руководителя. Со всеми педагогическими работниками, работающими с детьми из социально неблагополучных семей, заключены эффективные контрактыТаким образом, запланированные мероприятия в «Дорожной карте» на 2014 год выполнены.2. Отделом культуры Администрации Обливского района обеспечение выполнения целевых показателей  проводится в соответствии с утвержденным Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Обливском районе» (постановление Администрации Обливского района от 02.04.2013 № 313. По итогам 2014 года целевые показатели исполнены частично:- заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей плановые цифры 80,2% к средней заработной плате по Ростовской области – оценочные значения 2014 года – 79,6%.-заработная плата работников учреждений культуры плановые цифры 65,1% к средней заработной плате по Ростовской области – оценочные значения 2014 года – 57,8%.3. Выполнение целевых показателей «дорожной карты», утвержденной постановлением Администрации Обливского района от 19.04.2013№ 359 «Об утверждения плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Обливского района (2013-2018) достигнуты на 100%.4. В рамках выполнения плана мероприятий «Дорожной карты» МБУЗ ЦРБ Обливского района утвержденной постановлением Администрации Обливского района от 20.03.2013 № 245 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Обливском район большинство показателей достигнуто. |
|  | Содействие трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места | 2014 год | В течении 2014 года реализовывались мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места с учетом индивидуальных возможностей и индивидуальных программ реабилитации инвалидов. Работодателями района было создано и оборудовано 4 рабочих места для инвалидов, на которые были трудоустроены 4 граждан с ограниченными возможностями. |
|  Развитие здравоохранения. Пропаганда здорового образа жизни |
|  | Организация и проведение районной акции «Обливский район – территория здоровья!» | апрель – июнь 2014 года | В апреле было проведено несколько мероприятий, посвященных Дню здоровья, в июне в г. Морозовске прошло зональное мероприятие «Ростовская область – территория здоровья!», также в конце июля была проведена акция «Краски жизни», приуроченная к фестивалю талантов «Мы хотим жить завтра!» |
|  | Организация и проведение районного конкурса «Доброволец года» в целях развития и совершенствования волонтерского движения | ноябрь 2014 года | В ноябре были подведены итоги районного конкурса «Доброволец года». |
|  | Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» | апрель2014года | Участвовало 3 молодых семьи, которые были награждены ценными подарками. |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи | июнь 2014 года | В честь Дня Российской молодежи на центральной площади ст. Обливской были награждены самые активные молодые люди района. |
|  | Организация и проведение районного молодежного форума | август 2014 года | Принимало участие 4 сельских поселения района, из них 5 команд, которые по итогам форума были награждены ценными подарками. |
|  | Организация и проведение районного антинаркотического марафона | сентябрь 2014 года | Итоговое мероприятие прошло в РДК Обливского района, где участники презентовали и рассказали о своих акциях и работах, представленных на конкурс. Все участники были награждены памятными подарками. |
|  | Организация и проведение военно-спортивной игры «Орленок» | октябрь 2014года | В октябре была проведена военно-спортивная игра «Орленок». Победители были награждены ценными подарками. |
|  | Осуществление трехуровневой маршрутизации при оказании медицинской помощи населению Обливского района. | 2014 год | Проводится трехуровневая маршрутизация по оказанию медицинской помощи населению Обливского района. Больные направляются в межрегиональные и областные ЛПУ |
|  | Продолжить диспансеризацию населения, обеспечив стопроцентный охват ежегодными осмотрами детей от 0 до 18-летнего возраста и взрослых соответствующий возрастных категорий. | 2014 год | В 2014 году подлежало диспансеризации детей от 0-до 18 лет 2800 человек, осмотрено 2567 человек. |
|  Популяризация физической культуры и массового детско-юношеского спорта |
|  | Организация и проведение осенней спартакиады допризывной казачьей молодежи | III квартал 2014 года | В ноябре 2014 года Администрацией Обливского района проведена осенняя спартакиада допризывной казачьей молодежи. Победители награждены кубками. |
|  | Проведение соревнований допризывной казачьей молодежи «Донская удаль», посвященных дню призывника | II-IV квартал 2014 года | В 2014 году в ст. Боковской проведены соревнования допризывной казачьей молодежи «Донская удаль», посвященные дню призывника. |
|  | Проведение соревнований по волейболу, посвящённых Дню защитника отечества | I квартал 2014 года | В 1 квартале 2014 года проведены соревнования по волейболу, посвященные Дню защитника отечества |
|  | Организация и проведение комплексных соревнований – Спартакиада школьников Обливского района (отдельно среди средних и основных общеобразовательных школ Обливского района) | 2014 год | В 2014 году В Обливском районе проведен комплекс соревнований –Спартакиада школьников Обливского района (отдельно среди средних и основных общеобразовательных школ Обливского района). Победители соревнований награждены кубками, медалями, грамотами. |
|  | Развитие спортивно-оздоровительного направления в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:-введение дополнительной ставки тренера-преподавателя по волейболу в МБОУДОД Обливской ДЮСШ-проведение спортивных конкурсов и мероприятий | 2014 год | В рамках федеральных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных учреждениях введен 3 час физкультуры, с 1 января 2014 года в МБОУДОД Обливской ДЮСШ введена ставка тренера-преподавателя по волейболу. |
|  | Организация и проведение многоэтапных соревнований по футболу среди детей и подростков: «Кожаный мяч», «Колосок», «Детская дворовая лига» | 2014 год | В 2014 году в соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» в г. Красный Сулин приняли участие 16 детей, в соревнованиях по футболу «Колосок»-16 воспитанников Обливской ДЮСШ, в районных соревнованиях «Дворовая лига»-64 учащихся. В 2014 году было проведено 32 спортивных конкурса и соревнования районного и областного уровней, в которых приняли участие 464 воспитанника Обливской ДЮСШ |
|  Модернизация образования |
|  | Участие в вебинарах по обсуждению проекта профессионального стандарта педагога.Проведение семинара-совещания с заместителями руководителей ОУ | май 2014 года | В течение года педагоги и руководители образовательных учреждений принимали участие в вебинарах по обсуждению Профессионального стандарта педагога». На пленарном заседании августовских педагогических встреч руководителем РМК был представлен доклад «О профессиональном стандарте педагога», обсуждение «Профессионального стандарта педагога». |
|  | Участие в проведении интернет-конференции «Профессиональный стандарт педагога. Условия реализации» | октябрь 2014 года | Международная научно-практическая интернет-конференция состоится 17.02.2015 года. |
|  | Создание условий для повышения квалификации педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов образовательных учреждений, в том числе обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья | 2014 год | В 2014 году курсы повышения квалификации по направлениям педагогика и психология, социальная педагогика прошли 9 педагогов. В обучающих семинарах конференциях приняли участие 3 педагога. |
|  | Введение дополнительных дошкольных мест с целью максимального охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет путем с создания дополнительных мест на базе свободных площадей школ:-МБОУ Солонецкая СОШ -1 группа кратковременного пребывания (20 чел.);МБОУ «Каштановская СОШ»-1 дошкольная группа полного дня (20 чел.) | 2014 год | В соответствии с планом мероприятий «Дорожной картой» в целях достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 1 квартале 2014 года открыта группа кратковременного пребывания на базе МБОУ Солонецкой СОШ на 20 мест. С 01.10.2014 открыта дошкольная группа полного дня на базе МБОУ «Каштановская СОШ» общей численностью 20 чел. В настоящее время дошкольным образованием охвачено 480 детей в возрасте от 3 до 7 лет, что составляет 52,7%. Удовлетворенность потребности населения дошкольным образованием для детей данной возрастной категории составляет 95,6% |
|  Культурное воспитание |
|  | Реализация Плана мероприятий Отдела культуры Администрации Обливского района в рамках Года культуры | 2014 год | Отделом культуры Администрации Обливского района проведены мероприятия в рамках плана мероприятий посвященных Году культуры |
|  Демографическое развитие |
|  | Проведение анализа демографической динамики изменения числа школьников в Обливском районе в течение ближайших 5 – 6 лет | I полугодие 2014 года | Прогнозные данные по результатам проведенного демографического анализа динамики изменения числа школьников в Обливском районе в течение 6 последующих лет выглядят следующим образом:2015 год-1720 чел.2016 год-1758 чел.2017год-1788 чел.2018 год-1807 чел.2019 год-1768 чел.2020 год-1777 чел. |
|  | Выполнение Плана мероприятий по реализации в Обливском районе на 2013 – 2015 годы по реализации Концепции демографической политики Ростовской области на период до 2025 года | 2014 год | Все мероприятия, включенные в План мероприятий рассматривались на заседаниях межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам, обсуждались проблемные вопросы в области демографии и принимались решения по их устранению |
|  | Организация предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области | 2014 год | Отделом социальной защиты населения Администрации Обливского района в 2014 году организовано предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области. За 2014 год предоставлено выплат по вышеуказанному направлению в сумме 4932,4 тыс.рублей.  |
|  Строительство доступного жилья |
|  | Реализация подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» | 2014 год | - предоставлено бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей при плановом показателе - 15, фактически предоставлено – 20 (133%) земельных участков;- обеспечено жильем молодых семей в рамках ФЦП «Жилище» при плане 1 семья, фактически 05.12.2014 года было выдано свидетельство 1 семье, срок оплаты свидетельства до 05.09.2015 года (9 месяцев);- обеспеченно жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при плане 20, фактически заключено 20 муниципальных контрактов участия в долевом строительстве (100%); |
|  | Организация обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны  | 2014 год | - обеспечен жильем 1 ветеран Великой Отечественной (Договор купли-продажи жилого дома от 18.03.2014);- Обеспечен жильем 1 инвалид общего заболевания (Договор купли-продажи жилого дома от 30.06.2014). |
|  Возобновление устойчивого экономического роста.  Повышение производительности труда. Внедрение новых профессиональных стандартов |
|  | Мониторинг финансово-экономического состояния курируемых промышленных предприятий района | ежеквартально | Мониторинг проводится ежеквартально в срок до 20 числа |
|  | Реализация мероприятий подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Обливский район» муниципальной программы «Экономическое развитие» | 2014 год | 1. Реализуются меры, направленные на сокращение административных барьеров для инвесторов: общий срок выдачи разрешения на строительство сокращен до 10-ти дней.2. Разработана нормативная база, регламентирующая инвестиционный процесс.3. Ежеквартально проводятся заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Обливского района.4. Ежеквартально формируется Реестр инвестиционных проектов Обливского района в Программном комплексе «ФАКТОР» департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области.5. Шесть инвестиционных предложений направлены на рассмотрение в Инвестиционный фонд.6. Освещается инвестиционная деятельность в Обливском районе:6.1. Паспорта, фото трех инвестиционных площадок размещены на официальных сайтах Правительства Ростовской области и Администрации Обливского района.6.2. На официальном сайте Администрации Обливского района www.oblivsk.ru размещаются информациионные материалы по инвестицииям, результаты мониторинга инвестиционной деятельности, информация по инвестиционным площадкам. |
|  Повышение привлекательности сельских территорий |
|  | Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и поддержке инфраструктурного обустройства сельских территорий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | 2014 год | В текущем году 8 участников программы, в том числе 4 молодых семьи, получили субсидии из бюджетов всех уровней в сумме 7552,6 тыс. рублей на улучшение жилищных условий. |
|  | Сопровождение документов на предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам района на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам за счет средств федерального и областного бюджетов в соответствии с действующим законодательством | 2014 год | Сельхозтоваропроизводителям района проводилось сопровождение документов на предоставление субсидий по инвестиционным кредитам и займам. В Минсельхозпрод области были представлены 10 пакетов документов, из них 9 пакетов по организациям АПК , 1- по К(Ф)Х. |
|  | Организация работы по повышению среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельхозорганизациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | 2014 год | 3. Организация работы по повышению среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельхозорганизациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) 2014 В районе организована работа по повышению уровня среднемесячной заработной платы. Ежемесячно проводится мониторинг среднемесячного уровня заработной платы, публикуются статьи в средствах массовой информации, размещаются на сайте Администрации района. Руководители предприятий, имеющие низкий уровень зарплаты, заслушиваются на комиссиях в Администрации района. За 11 месяцев 2014 года среднемесячная зарплата по сельхозпредприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства составила 17165 рублей, что составляет 100 % к среднеобластному уровню по сельскому хозяйству.  |
|  Содействие занятости населения. Трудовая миграция |
|  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, включая обучение в другой местности, в целях подготовки квалифицированных кадров для предприятий района | 2014 год | Проводится мониторинг потребности в трудоустройстве женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, были организованы специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, проведен семинар-практикум «Растем вместе». Организовано повышение квалификации по программе 1С: бухгалтерия 8.3 для 1 женщины, которая приступила к работе после прохождения обучения. Также организована работа мобильного центра по оказанию государственных услуг в сфере занятости населения доя женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. |
|  | Реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций, направленных на сбалансированность интересов молодежи и потребностей рынка труда области | 2014 год | Государственную услугу по организации профессиональной ориентации получило 112 несовершеннолетних граждан |
|  | Проведение разъяснительной работы с работодателями, использующими труд иностранных работников, направленной на повышение их ответственности при приеме на работу иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию без получения визы | 2014 год | Разработана памятка по работе с гражданами, вынужденно покинувшими территорию Украины. Проведена разъяснительная работа с работодателями по приему иностранных граждан на работу. |
|  Улучшение инвестиционного климата |
|  | Обеспечение участия Обливского района в конкурсе департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области на получение субсидии для реализации мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства | II квартал 2014 года | Администрация Обливского района приняла участие в конкурсе Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области. Для реализации мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства выделено 4000,0 тыс. рублей средств областного и федерального бюджетов. |
|  | Организация работы Совета по инвестициям при Администрации Обливского района  | 2014 год | 1. Совет по инвестициям при Главе Обливского района создан постановлением Администрации Обливского района от 22.02. 2011 № 96 "О создании Совета по инвестициям при Главе Администрации Обливского района". Согласно изменениям, внесенным постановлением Администрации Обливского района от 26.05.2014 № 508, в состав Совета включены директор центра занятости населения Обливского района и глава Обливского сельского поселения.2. Работа Совета осуществлялась ежеквартально на заседаниях Совета в соответствии с планом работы Совета на 2014 год и корректировок, исходя из сложившихся обстоятельств.  |
|  | Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Обливском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие» | 2014 год | В рамках реализации мероприятий подпрограммы субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается консультационная, имущественная и финансовая поддержка. |
|  | Оказание содействия в реализации перспективных инвестиционных проектов с использованием различных форм поддержки | 2014 год | Администрация района оказывает поддержку реализуемым инвестиционным проектам в форме консультаций, способствует освещению в средствах массовой информации инвестиционных мероприятий. |